Roadmap Praktis — Mulai Pertanian dari Nol (Biar Gak Boncos)

Ringkas tapi lengkap: langkah harian–mingguan–bulanan + checklist + gerbang keputusan scale-up.

Roadmap ini menyusun langkah paling praktis untuk pemula berdasarkan 10 fondasi yang sudah kita bahas (No 1–10: lokasi/agroklimat, tanah, air, komoditas, budidaya, pascapanen, keuangan, pemasaran, risiko/legal, sistem operasional). Prinsip utamanya: mulai kecil dulu untuk dapat DATA, rapikan sistem, baru naik skala.

Gambar besar roadmap (paling mudah dipahami)

Aturan main roadmap (biar kamu gak salah urut)

Urutan yang aman: Pasar -> Lahan/air -> Tanah -> RAB+cashflow -> SOP -> Pilot -> Panen/Jual -> Evaluasi -> Siklus 2 -> Scale-up.

Jangan beli input banyak kalau belum ada rencana jual dan hitungan cashflow.

Mulai skala kecil (pilot) 1 siklus itu bukan ‘takut’, tapi cara belajar paling murah.

Setiap minggu wajib ada: catatan + cek KPI + keputusan kecil (perbaikan).

Roadmap 0–90 hari (super praktis untuk pemula)

| Waktu | Tujuan | Yang dikerjakan (praktis) | Output wajib (bukti nyata) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hari 1–7 | Tahu kamu mau jual ke siapa dan lahan kamu cocok apa | 1) Tentukan target pembeli (minimal 2 opsi) 2) Cek agroklimat & akses 3) Cek sumber air & risiko banjir/kering 4) Pilih 3 komoditas kandidat | • Daftar pembeli/target • Foto/video kondisi lahan • Catatan air (sumber & musim) • 3 komoditas kandidat + alasannya |
| Minggu 2 | Tahu kondisi tanah dan rencana perbaikannya | 1) Ambil sampel tanah (minimal 1–3 titik) 2) Tes pH/tekstur/organik (sesederhana mungkin) 3) Tentukan perbaikan awal (organik/drainase/koreksi pH bertahap) | • Hasil uji tanah sederhana • Rencana perbaikan 2–4 minggu • Foto kondisi drainase/bedengan |
| Minggu 3 | Rapiin irigasi & rencana kerja | 1) Desain irigasi sederhana (alur air/zona siram) 2) Tentukan alat minimal 3) Buat SOP budidaya 1–2 halaman (jadwal + dosis + monitoring) | • Sketsa irigasi + jadwal siram • Daftar alat • SOP budidaya versi 1 |
| Minggu 4 | Hitungan uang aman sebelum mulai | 1) Buat RAB lengkap 2) Buat cashflow mingguan (minimal 8 minggu) 3) Tentukan dana cadangan risiko 5–15% 4) Tentukan harga minimal (target HPP) | • RAB 1 siklus • Cashflow mingguan • Aturan belanja (SOP) • Harga minimal (estimasi HPP) |
| Bulan 2 (Pilot) | Tanam skala kecil & kumpulkan data | 1) Tanam pilot 2) Monitoring OPT & air rutin 3) Catat semua kegiatan+dosis+biaya 4) Mulai komunikasi pembeli (H-14 sampai H-3 panen) | • Catatan kebun harian • Rekap biaya mingguan • Monitoring OPT (2x/minggu) • Calon jadwal panen + pembeli siap |
| Bulan 3 (Panen/Jual) | Ubah panen jadi uang dengan rapi | 1) Pascapanen rapi (sortasi, grading, kemasan) 2) Serah terima (timbang, bukti) 3) Catat susut & komplain 4) Catat pembayaran (cash/tempo) | • Rekap grade A/B/C • Susut % • Bukti transaksi • Daftar piutang (kalau tempo) |

Roadmap 6–12 bulan (biar stabil lalu naik level)

| Fase | Fokus | Target realistis | Kunci sukses |
| --- | --- | --- | --- |
| Siklus 1 (Pilot) | Belajar & dapat data | Tahu biaya nyata, susut, grade, pola OPT, pola air | Catatan rapi + SOP minimal + evaluasi |
| Siklus 2 | Perbaiki titik kritis & stabilkan pasar | Susut turun, % grade A naik, pembeli lebih rutin | Perbaiki 1–3 masalah terbesar dulu |
| Siklus 3 | Scale-up bertahap | Naik luas 20–50% (jangan langsung 2–3x) | Cashflow aman + tim/pembagian peran jelas |
| Siklus 4+ | Optimasi & investasi alat | Mulai alat/teknologi yang benar-benar balik modal | Keputusan pakai data KPI, bukan feeling |

Gerbang keputusan scale-up (Go / Fix / Stop)

Pakai gerbang ini sebelum kamu menambah luas atau menambah modal besar. Kalau salah satu belum beres, biasanya lebih aman pilih FIX dulu.

Checklist dokumen & template yang wajib kamu punya (biar rapi)

| Kelompok | Dokumen/Template | Minimal isi | Dipakai untuk |
| --- | --- | --- | --- |
| Lahan & teknis | Peta/sketsa lahan + sumber air | ukuran, kontur sederhana, titik air | desain irigasi & pembagian zona |
| Tanah | Hasil uji tanah + rencana perbaikan | pH, tekstur, organik (minimal) | tentukan dosis & strategi perbaikan |
| Operasional | SOP budidaya (1–2 halaman) | jadwal kerja, monitoring, tindakan IPM | konsistensi kerja |
| Pascapanen | SOP pascapanen (1 halaman) | grade A/B/C, kemasan, serah terima | susut turun, harga stabil |
| Keuangan | RAB + cashflow + catatan kas | biaya tetap/variabel, jadwal kas | hindari kehabisan uang tengah musim |
| Penjualan | Template transaksi + catatan penjualan | kg, harga/kg, ongkir, potongan, tempo | hindari sengketa + analisis channel terbaik |
| Risiko | Risk register + rencana cadangan | risiko, dampak, mitigasi, PIC | usaha tahan banting |
| Evaluasi | Rekap KPI mingguan + AAR akhir siklus | susut %, biaya/kg, % grade A, komplain | naik level tiap siklus |

Rutinitas mingguan (yang bikin kamu cepat naik level)

Senin: cek rencana kerja minggu ini + cek stok input + cek saldo kas.

Rabu: monitoring OPT + catat kondisi air + koreksi tindakan (kalau perlu).

Jumat: rekap biaya minggu ini + bandingkan dengan RAB.

Sabtu/Minggu: cek KPI (susut, grade, serangan OPT, cashflow) + putuskan 1–2 perbaikan minggu depan.

Kalau kamu bingung mulai dari mana (versi super ringkas)

Mulai dari PASAR: cari 2 calon pembeli dan tanya standar mereka.

Baru cek LAHAN: air aman? akses angkut aman?

Baru hitung uang: RAB + cashflow (No 7).

Baru tanam PILOT kecil. Setelah panen, evaluasi pakai KPI, bukan perasaan.

Dokumen ini dibuat pada 14 January 2026 (zona waktu Asia/Jakarta).