SOP 01 Rencana Tanam & Kalender Musim

1) Tujuan

| Tujuan Utama | Output yang harus jadi |
| --- | --- |
| Menyusun rencana tanam 12 bulan yang sesuai pasar dan kondisi lahan | Dokumen Rencana Tanam + Kalender Kegiatan + Jadwal supply |
| Mengurangi risiko boncos (salah musim/salah komoditas/panen numpuk) | Skenario tanam bertahap (stagger) + rencana mitigasi risiko |
| Membuat tim kerja terarah | PIC per kegiatan + jadwal review mingguan |

2) Alat / Data yang dibutuhkan

| Kategori | Alat/Data | Contoh / Catatan |
| --- | --- | --- |
| Data lahan | Peta blok/luas, akses jalan, kemiringan, jenis tanah | Minimal: bagi lahan jadi Blok A/B/C |
| Data air | Sumber air, kapasitas pompa/irigasi, pola genangan | Catat: aman/tidak saat puncak kemarau |
| Data pasar | Standar buyer (grade, kemasan, jam kirim), target volume | Ambil dari riset pasar/PO |
| Data budidaya | Umur panen varietas, kebutuhan input utama, risiko OPT | Sederhanakan jadi kegiatan per minggu |
| Cuaca/musim | Pola hujan/kemarau setempat + prakiraan | Umumnya hujan ~ Okt–Mar, kemarau ~ Apr–Sep (bisa beda) |
| Tools kerja | Kalender + spreadsheet/notes, HP untuk foto & catatan | Google Sheet / buku catatan |

3) Alur SOP (gambar ringkas)

4) Langkah Kerja

4.1 Kumpulkan data lahan & kapasitas air (1–2 jam)

• Bagi lahan menjadi beberapa blok.

• Catat luas, akses, drainase, dan ketersediaan air tiap blok.

• Tandai blok rawan genangan dan blok rawan kering.

Output: ringkasan “Profil Lahan & Air”.

4.2 Tetapkan tujuan produksi sesuai pasar

• Tentukan komoditas + channel jual.

• Tentukan target volume realistis per minggu/bulan.

• Tentukan standar mutu minimal (Grade A/B, kadar air, ukuran) sesuai buyer.

Rule: target harus bisa dipenuhi saat kondisi normal.

4.3 Susun kalender musim & peta risiko

• Tulis pembagian musim setempat (hujan/kemarau/peralihan) berdasarkan pengalaman lokal.

• Cek prakiraan BMKG/pos hujan setempat untuk keputusan tanam dekat-dekat.

• Buat daftar risiko per musim + mitigasinya.

Output: tabel “Musim vs Risiko vs Mitigasi”.

4.4 Tentukan strategi per komoditas (contoh praktik umum)

Catatan: ini contoh, sesuaikan kabupaten & air.

• Padi: cocok sawah/irigasi; 1–2 musim tanam tergantung air.

• Jagung: adaptif; sering dipilih saat kemarau dengan air cukup.

• Cabai: sering lebih aman kualitas saat kemarau (hujan tinggi → risiko penyakit).

• Kangkung: panen cepat untuk cashflow rutin, butuh disiplin jam panen-kirim.

4.5 Buat jadwal tanam bertahap (stagger)

Stagger = tanam bertahap agar panen menyebar & supply stabil.

Contoh:

• Kangkung: tanam 2–3 kali/minggu (skala kecil) supaya panen harian.

• Cabai: tanam bertahap per blok supaya puncak panen tidak bersamaan.

Output: jadwal tanam & estimasi panen per minggu.

4.6 Turunkan jadi kalender kegiatan mingguan (operasional)

Tulis kegiatan per minggu: olah lahan → semai → tanam → pemupukan → monitoring OPT → panen → pascapanen → kirim.

Output: kalender kerja mingguan + PIC.

4.7 Hitung input, biaya, dan jadwal pembelian

• Buat daftar input utama dan kapan harus beli (jangan mepet).

• Tetapkan stok minimum.

• Sinkronkan dengan cashflow.

4.8 Tetapkan PIC & review mingguan (30 menit)

• Tetapkan PIC untuk budidaya, air, OPT, panen-pascapanen, penjualan, dan catatan.

• Review mingguan: rencana vs realisasi (tanam/panen/volume/grade/susut) lalu update rencana.

Rule: rencana tanam adalah dokumen hidup.

5) Standar Hasil

| Output | Standar minimal | Bukti/Format |
| --- | --- | --- |
| Rencana Tanam 12 bulan | Komoditas per blok + estimasi panen per periode | Tabel 12 bulan / 52 minggu |
| Kalender kerja mingguan | Kegiatan kunci + PIC + target selesai | Tabel mingguan |
| Jadwal supply ke buyer | Target volume + hari/jam kirim | Tabel supply |
| Risiko & mitigasi | Min 5 risiko utama + rencana aksi | Tabel Musim–Risiko–Aksi |
| Jadwal pembelian input | Stok minimum + tanggal beli | Tabel input schedule |

6) PIC

| Peran | Tugas inti | PIC (isi nama) | Backup (isi nama) |
| --- | --- | --- | --- |
| Manajer/Owner Kebun | Approve rencana tanam + keputusan perubahan |  |  |
| Koordinator Budidaya | Eksekusi kegiatan budidaya per blok |  |  |
| PIC Air/Irigasi | Jadwal siram & drainase |  |  |
| PIC OPT/IPM | Monitoring & tindakan OPT |  |  |
| PIC Panen & Pascapanen | Kriteria panen, sortasi, packing, susut |  |  |
| PIC Penjualan | Buyer, jadwal kirim, potongan/retur |  |  |
| Admin Catatan | Catat biaya, hasil, grade, laporan mingguan |  |  |

7) Catatan penting

• Mulai dari rencana yang bisa dieksekusi.

• Pakai angka konservatif untuk target volume & hasil.

• Kalau cuaca/OPT/buyer berubah, lakukan review khusus dan update kalender.

• Simpan bukti: foto, timbangan, catatan batch (jadi bahan perbaikan rencana).