SOP 17 — Evaluasi KPI Mingguan & Rencana Kerja (Sistem Tim)

Untuk padi • cabai • jagung • kangkung | Dokumen operasional (siap dipakai)

Dokumen ini membuat tim bekerja rapi dan stabil: ada angka yang dipantau, ada rapat singkat, ada keputusan yang jelas, dan ada aksi perbaikan yang ditutup tiap minggu.

Banyak kebun gagal bukan karena nggak bisa nanam, tapi karena tidak punya ritme evaluasi. Akhirnya masalah kecil dibiarkan sampai jadi masalah besar (biaya naik pelan-pelan).

Ritme mingguan (PDCA)

KPI inti yang dipantau tiap minggu

Hasil akhir yang ingin dicapai

| Yang dicapai | Tanda terlihat | Bukti/catatan |
| --- | --- | --- |
| Operasional stabil | Jadwal jelas, tidak panik dadakan | Rencana mingguan + realisasi |
| Mutu naik | % Grade A naik, susut turun | Rekap grade & susut |
| Biaya terkendali | HPP/kg lebih stabil, input tidak bocor | Rekap biaya mingguan |
| Tim rapi | Ada PIC + deadline, aksi ditutup | Daftar aksi + status |

Aturan emas

Rapat harus menghasilkan 1–3 aksi perbaikan, bukan sekadar ngobrol.

Angka dulu, baru opini. Kalau tidak ada data, tulis ‘data belum ada’ dan buat aksi mengisi data.

Satu aksi = satu PIC + satu deadline.

Pantau yang paling ngaruh ke uang: grade, susut, biaya, on-time, komplain.

Waktu rapat dibatasi (45–60 menit).

Jadwal & format rapat yang disarankan

| Bagian rapat | Durasi | Isi | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Buka & highlight | 5 menit | fokus utama minggu ini | fokus 1 kalimat |
| Review KPI | 10–15 menit | produksi, mutu, biaya, penjualan | angka & tren |
| Top 3 masalah | 15 menit | pilih 3 masalah terbesar | akar masalah singkat |
| Rencana minggu depan | 10–15 menit | jadwal kerja + target + kebutuhan input | rencana mingguan |
| Aksi & penutupan | 10 menit | tulis aksi, PIC, deadline | daftar aksi final |

Data yang dikumpulkan sebelum rapat

| Data | Sumber | Minimal isi |
| --- | --- | --- |
| Panen & grade | SOP 14/15 | kg panen, %A/%B/%reject, susut |
| Biaya input | catatan pembelian/pemakaian | pupuk/obat/benih yang kepakai (Rp) |
| Biaya tenaga | catatan harian | org×jam atau Rp per minggu |
| Penjualan | admin/buyer | harga net/kg, on-time, piutang |
| Risiko | lapang | OPT besar, cuaca ekstrim, masalah air |

Cara kerja yang disarankan

1) H-1: kumpulkan data

Sehari sebelum rapat, koordinator data menyiapkan rekap sederhana. Kalau ada data yang bolong, catat sebagai aksi minggu ini.

2) Hari rapat: jalankan agenda + timebox

Mulai dari angka, lalu pilih 3 masalah terbesar. Untuk tiap masalah, simpulkan 1 akar masalah paling mungkin dan 1 aksi perbaikan yang realistis.

3) Setelah rapat: publish rencana & aksi

Hasil rapat dibagikan: rencana kerja minggu depan + daftar aksi (PIC + deadline). Format boleh di grup chat, yang penting jelas.

4) Mid-week check (10 menit)

Pertengahan minggu, cek singkat: aksi jalan atau macet. Kalau macet, revisi langkah atau PIC agar tetap selesai.

Peran & tanggung jawab

| Peran | Tanggung jawab inti | Nama | Cadangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Moderator rapat | Jaga agenda & timebox |  |  |
| Koordinator data | Siapkan angka KPI sebelum rapat |  |  |
| PIC lapang | Eksekusi rencana kerja & laporkan progres |  |  |
| PIC QC/pascapanen | Jaga grade & susut, input ke rapat |  |  |
| PIC penjualan | Update harga, jadwal buyer, piutang |  |  |

Template KPI mingguan (ringkas)

| Minggu/periode | Kg panen | % Grade A | Susut (%) | Biaya input (Rp) | Biaya tenaga (Rp) | Harga net/kg | On-time (%) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Template daftar aksi (wajib)

| Masalah | Aksi (1 langkah nyata) | PIC | Deadline | Status | Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Versi 1.0